**GRADINIŢA CU P.N. ŞI P.P. „ FRUNZA DE STEJAR” PLOPENI**

Vizat: CA

Înregistrat:

Director:

**PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU**

**ANUL ŞCOLAR 2015-2016**

| **Nr.**  **crt** | **Activități de îmbogăţire a calităţii** | **Tipul de activitate** | **Obiective** | **Termene** | **Prioritate** | **Responsabilități** | **Indicatori de realizare** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amenajarea spatiului de joaca din curtea gradinitei  - amenajarea curtii unitatii  - accesarea de fonduri si donatii in vederea realizarii spatiului de joaca  - achizitionarea de aparate de joc pentru copii | Activităţi privind baza materială şi dotări | * - amenajarea unui spatiu in vederea desfasurarii unor activitati sportive si de agrement pentru prescolari; * - fortificarea organismului copiilor prin joc. | Început activitate - estimat  10.11.  2015  Sfârşit activitate - estimat  31.08.  2016 | medie | Consiliul de Administratie  P.I.P. Soare Lili  Ed. Arieseanu Mariana  Director:  P.I.P.Chirita Cristina | -utilizarea spatiilor auxiliare  - gazon, aparate de joc, covor cauciucat, etc |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |   2. . | Infiintarea unei grupe de anteprescolari  -dotarea si organizarea spatiului educational potrivit nevoilor varstei;  - achizitionarea de mobilier corespunzator;  - incadrarea de personal cu studii de puericultura. | Activităţi privind baza materială şi dotări  Activităţi privind resursa umană | * -integrarea in colectivitate a copiilor cuprinsi intre 2-3 ani; * - sprijinirea parintilor in cresterea si educarea copiilor de la o varsta frageda; * - familiarizarea copiilor inca de la varsta de 2 ani cu mediul institutional. | Început activitate - estimat  18.11.  2015  Sfârşit activitate - estimat  31.08.  2016 | medie | Consiliul de Administratie  P.I.P. Soare Lili  Ed. Arieseanu Mariana  Director:  P.I.P.Chirita  Cristina | -dotarea spatiilor scolare  informarea parintilor, amenajarea spatiului deja existent,  -achizitionarea de mobilier si pregatirea personalului de specialitate |
| 3. | Dotarea salii de sport din incinta gradinitei  - achizitionarea de materiale sportive cum ar fi: mingii, saltele, bancute, scari, corzi.  - antrenarea parintilor in vederea obtinerii celor necesare prin donatii si sponsorizari. | Activităţi privind baza materială şi dotări | * - desfasurarea activitatilor de educatie fizica intr-un spatiu corespunzator; * - satisfacerea nevoi de miscare a copiilor; * - desfasurarea intr-un mediu educational adecvat activitatii de educatie fizica | Început activitate - estimat  15.10.  2015  Sfârşit activitate - estimat  31.10.  2015 | Ridicat | CEAC  Toate cadrele didactice | -dotarea spatiilor scolare  -mingii, saltele, scari |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt** | **Activități de îmbogăţire a calităţii** | **Tipul de activitate** | **Obiective** | **Termene** | **Prioritate** | **Responsabilități** | **Indicatori de realizare** |
| 4. | Activitati de monitorizare si evaluare a progresului copiilorin urma implementarii solutiilor individuale si/sau de grup. | Analiza de continut a materialelor de suport educational | - aplicarea in practica a cunostintelor teoretice insusite;  - formarea deprinderilor de a socializa prin activitatile de grup si individuale. | Început activitate - estimat  15.10.  2015  Sfârşit activitate - estimat  24.06.  2016 | ridicata | CEAC  Director  Toate cadrele didactice | Chestionare, fise de evaluare, portofolii |

VIZAT:

RESPONSABIL CEAC DIRECTOR,